## Harmonogram
Zespół projektowy
Ivan Bolszkacow | Frontend/UI Designer, Gameplay Programmer, Tester QA
Liubomyr Vidiliiuk | Manager, Gameplay Programmer, Lead JavaScript Developer
Zadanie | Opis zadania | Odpowiedzialny | Priorytet | Start | Koniec | 27.05 | 28.05 | 29.05 | 30.05 | 31.05 | 01.06 | 02.06 | 03.06 | 04.06 | 05.06 | 06.06 | 07.06 | 08.06
Podzadanie 1 | Dodano 2 śmiertelna przedmioty na mapie po kontakcie z nimi player ginie. | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-27 | 2026-05-27 | █
Podzadanie 2 | zmieniono system generowania ścian | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-27 | 2026-05-27 | █
Podzadanie 3 | Zmieniono <h1> tp ZEG - GAME | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-27 | 2026-05-27 | █
Podzadanie 4 | dodano losowe zagadki matematyczne i sprawdzanie odpowiedzi | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-27 | 2026-05-27 | █
Podzadanie 5 | Dodano przedmiot zagadki i system okna modalnego | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-27 | 2026-05-27 | █
Podzadanie 6 | Zmienino tekst ИГРА ОКОНЧЕНА na GAME OVER | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-27 | 2026-05-27 | █
Podzadanie 1 | Zmiany w teksturze kolców i ich lokalizacji | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 2 | Dodano opóźnienie obrażeń od kolców | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 3 | Dodano obrażenia od kolców | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 4 | Dodano kolce na mapie | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 5 | Zablokowano ruch gracza podczas otwartego okna modalnego | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 6 | Dodano system kluczy i drzwi oraz naprawiono logikę otwierania drzwi | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 7 | Integracja kluczy i drzwi z rozgrywką | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 8 | Dodanie otwierania drzwi za pomocą kluczy | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 9 | Dodanie zamkniętych drzwi do labiryntu | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 10 | Dodanie zamkniętych drzwi do labiryntu | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 11 | Dodanie zbierania kluczy przez gracza | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 12 | Dodanie systemu kluczy | Liubomyr Vidiliiuk | Średni | 2026-05-31 | 2026-05-31 |  |  |  |  | █
Podzadanie 1 | drugi lvl i nowy labirynt, będzie dodana trzeci wariant na 3 lvl | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [6 empty] | █
Podzadanie 2 | zwiekszenie labiryntu | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [6 empty] | █
Podzadanie 3 | ... | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [6 empty] | █
Podzadanie 4 | Revert 'dodanie wroga i jego wyświetlenie' | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [6 empty] | █
Podzadanie 5 | dodanie wroga i jego wyświetlenie | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [6 empty] | █
Podzadanie 6 | update index.html | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-02 | 2026-06-02 | [6 empty] | █
Podzadanie 1 | 3 mapa i 3 lvl | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-05 | 2026-06-05 | [9 empty] | █
Podzadanie 1 | optymalizacja kodu | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-07 | 2026-06-07 | [11 empty] | █
Podzadanie 2 | zakonczenie loading screenu | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-07 | 2026-06-07 | [11 empty] | █
Podzadanie 3 | styl | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-07 | 2026-06-07 | [11 empty] | █
Podzadanie 4 | html loading screen | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-07 | 2026-06-07 | [11 empty] | █
Podzadanie 5 | globalna zmianu spawnu rzeczy | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-07 | 2026-06-07 | [11 empty] | █
Podzadanie 6 | Update README.md | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-07 | 2026-06-07 | [11 empty] | █
Podzadanie 1 | full screen | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [12 empty] | █
Podzadanie 2 | audio nr1 | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [12 empty] | █
Podzadanie 3 | muzyka | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [12 empty] | █
Podzadanie 4 | // | Ivan Bolszkacow | Średni | 2026-06-08 | 2026-06-08 | [12 empty] | █